РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2015 № 796

**с. Угловское**

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий(«дорожной карты») по повышению значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности муниципальных учреждений Угловского района Алтайского края |

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-ления мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» п о с т а н о в л я ю:

 1.Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по повышению значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности муниципальных учреждений Угловского района Алтайского края (прилагается).

 2. Комитету Администрации Угловского района по образованию и делам молодежи Алтайского края (Л.Л. Григоренко), Комитету по социальным вопросам и культуре Администрации района (Н.Л. Вознесенской), отделу архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта Администрации Угловского района района ( Л.В. Меденцева):

 осуществить меры по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг в соответствии с «дорожной картой»;

 провести до 10.03.2016 инструктирование сотрудников, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, а также оказанием им необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

 принять муниципальные правовые акты, необходимые для реализации перечня мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг;

 предоставлять в управление социальной защиты населения по Угловскому району ежегодно не позднее 10 июня и 10 декабря отчеты о ходе выполнения мероприятий «дорожной карты».

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района В.Э. Шефер

|  |
| --- |
| Утвержденпостановлением Администрации Угловского района Алтайского краяот 30.12.2015 № 796 |

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности муниципальных учреждений Угловского района Алтайского края

1. Общее описание «дорожной карты»

 «Дорожная карта» разработана в целях реализации статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и направлена на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования и культуры.

 Реализация «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всестороннее участие во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов, обеспечение полноценной интеграции детей - инвалидов с обществом и преодоление социальной разобщенности.

 Сроки реализации «дорожной карты»: 2016-2020 годы.

2. План мероприятий («дорожной карты») по повышению значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности муниципальных учреждений Угловского района Алтайского края

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями  |
| 1.1. | Проведение мониторинга объектов образования и культуры на соответствие требованиям доступности и индивидуальной мобильности для инвалидов (и других маломобильных групп населения) и возможности для их самостоятельного передвижения по зданию, а также по территории, на которой расположены данные объекты | Свод правил СП 59.13330. 2012 «СНиП 35-01-2001«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта Администрации Угловского района района;Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи;Комитет по социальным вопросам и культуре Администрации района |  2016- 2020 г.г. | Определение степени доступности объектов, видов и этапов прово-димых работ по повы-шению показателей доступности |
| 1.2. | Проведение заседаний Угловского районного координационного совета по делам инвалидов при Администрации Угловского района по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Распоряжение Администра-ции Угловского района от 01.10.2012 № 131-р «Об утверждении состава районного координационного Совета по делам инвалидов» | Администрация Угловского района Алтайского края | В соответствие с планом | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 1.3. | Согласование проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Свод правил СП 59.13330. 2012 «СНиП 35-01-2001«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта Администрации Угловского района района |  2016- 2020 г.г. | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры |
|  | 1.4. Обеспечение условий доступности для инвалидов территории, прилегающей к объекту |
| 1.4.1.1.4.2. | Оборудование пандусами, поручнями входов зданий учреждений образова-нияОборудование пандусами входов типовых зданий учреждений культуры | Федеральный закон от24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-дов в Российской Федера-ции»;Свод правил СП 59.13330. 2012 «СНиП 35-01-2001«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи; руководители учреждений общего и дополнительного образованияМБУК «Угловская межпоселенческая библиотека»;МБУК «Угловский межпоселенческий Дом культуры»;МБУК «Угловский краеведческий музей»;МБУДО «Угловская детская школа искусств» | 2016 - 2020г.2018 г.2018 г.2019г.2020г. | Обеспечение доступ-ности входа в здание |
|  | 1.5. Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности самостоятельного их передвижения по зданию |
| 1.5.1.1.5.2.1.5.3. | Оснащение учреждений образования креслами-колясками, подъемными платформами.Расширение дверных проемов в стенах зданий учреждений образованияОборудование санитарно-гигиеничес-ких помещений в зданиях учреждений образования | Федеральный закон от24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;Свод правил СП 59.13330. 2012 «СНиП 35-01-2001«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи;Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи;Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | 2018- 2020г.г. 2018-2020г.г. 2018-2020г.г. | Создание условий доступности для инвалидов внутри здания |
|  | 1.6. Обеспечение информацией инвалидов в зданиях |
| 1.6.1. | Оснащение учреждений образования оборудованием, обеспечивающим дуб-лирование необходимой для инвали-дов звуковой и зрительной информа-ции, а также надписей знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастом фоне | Федеральный закон от24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-циальной защите инвалидов в Российской Федерации»;Свод правил СП 59.13330. 2012 «СНиП 35-01-2001«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи;руководители учреждений общего и дополнительного образования | 2018-2020г.г. | Создание условий доступности объектов для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции слуха и зрения |
| 1.6.2. | Выделение цветом краевых ступеней лестничных маршей в учреждениях культуры |  | МБУК «Угловская межпоселенческая библиотека»;МБУК «Угловский межпоселенческий Дом культуры»;МБУК «Угловский краеведческий музей»;МБУДО «Угловская детская школа искусств» | 2016г.2016 г.2016 г. | Создание условий доступности объектов для инвалидов |
|  | Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услугс учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующихпользованию объектами и услугами |
| 2.1. | Проведение обучения (инструктирования) сотрудников учреждений, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием инвалидам услуг в доступных для них форматах | Федеральный закон от24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Угловского района, отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта Администрации района;Комитет по социальным вопросам и культуре Администрации района;Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи |  2016- 2020 г.г. | Повышение профессионального уровня сотрудников в сфере оказания услуг инвалидам |
| 2.2. | Издание административно-распоряди-тельных актов, которым на сотрудников и специалистов образовательных организаций возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Федеральный закон от01.12.2014 № 419-ФЗ «О вне-сени изменений в отдельные законодательные акты Рос-сийской Федерации по воп-росам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи; Руководители учреждений общего и дополнительного образования;Комитет по социальным вопросам и культуре Администрации района;Руководители муниципальных учреждений культуры района |   | Закрепление ответственных по работе с инва-лидами при обращении данной категории граждан в организации социальной инфраструктуры |
| ПРИЛОЖЕНИЕк плану мероприятий |

Таблица

повышения значения показателей доступности для инвалидов, объектов и услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Едини-ца из-мере-ния | Значение показателей | Структурное поразде-ление (должностное лицо) ответственное за мониторинг и достиже-ние запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Комитет Администрации Угловского района по образованию и делам молодежи |
| 1. | Удельный вес существующих объектов образова-ния, которые в результате проведения после 1 полугодия 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | 25 | 55 | 77 | 100 | 100 | Комитет Администрации Угловского района по образованию и делам молодежи |
| 2. | Удельный вес объектов образования с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | 25 | 55 | 77 | 100 | 100 | Комитет Администрации Угловского района по образованию и делам молодежи |
| 3. | Доля работников образовательных организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего коли-чества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению) | % | 45,0 | 65,0 | 100 | 100 | 100 | Комитет Администрации Угловского района по образованию и делам |
| 4. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совмест-но с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 32,5 | 33 | 33 | 33 | 33 | Комитет Администрации Угловского района по образованию и делам |
| 5. | Доля педагогических работников образователь-ных учреждений, прошедших специальную под-готовку, в том числе для работы с инвалидами (от общего числа педагогических работников обра-зовательных учреждений) | % | 23 | 38 | 57 | 80 | 100 | Комитет Администрации Угловского района по образованию и делам |
| 6. | Доля образовательных учреждений, в которых обеспечены специальные условия для полученияобразования инвалидами и другими обучающи-мися с ограниченными возможностями здоровья,предусмотренные частью 3 статьи 79 Федераль-ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-зовании в Российской Федерации ( от общего количества образовательных учреждений) | % | 25 | 55 | 77 | 100 | 100 | Комитет Администрации Угловского района по образованию и делам |
|  | Комитет по социальным вопросам и культуре Администрации Угловского района |
| 1. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги на-селению и прошедших инструктирование для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере культуры | % | 50 | 75 | 80 | 90 | 100 | Комитет по социальным вопросам и культуре Администрации района |
| 2. | Удельный вес объектов в сфере культуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры | % | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | Комитет по социальным вопросам и культуре Администрации района |
| 3. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения и самостоятельного пере-движения | % | 30 | 50 | 75 | 75 | 100 | Комитет по социальным вопросам и культуре Администрации района |