ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу МКДОУ

детский сад «Ладушки»

от «____» ______2015г. №______

Дорожная карта  по введению ФГОС ДО

в МКДОУ детский сад «Ладушки»

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат | Формы отчётных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования: |  |  |  |  |
|  | 2.1 Создание рабочей группы | Декабрь 2014 | Старший воспитатель | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы |
|  | 2.2 Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС в МКДОУ детский сад «Ладушки» | ноябрь 2014 | Старший воспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС. | План-график |
|  | 2.4 Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Ноябрь 2014 | Заведующий | Перечень требований к условиям организации ОП в детском саду при введении ФГОС. |  |
|  | 2.4 Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС | Ноябрь 2014-февраль 2015 | Старший воспитатель | Наличие в детском саду документов по введению ФГОС. | Информационная справка |
|  | 2.5 Проведение анализа предметно-развивающей среды, созданной в МКДОУ детский сад «Ладушки» в соответствии с требованиями ФГОС. | Март 2015 | Старший воспитатель | Оценка степени готовности предметно-развивающей среды к введению ФГОС. | справка |
|  | 2.6 Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МКДОУ детский сад «Ладушки» | март 2015 | Старший воспитатель | План ресурсного обеспечения образовательного процесса | план |
|  | 2.7 Проведение педсовета «Новый ФГОС – новые возможности» | март 2015 | Старший воспитатель | Анализ готовности педагогов к переходу на ФГОС ДО | Решение педсовета |
|  | 2.8. Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами | Апрель-май 2015 | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели | Создание ООП ДО | Проект программы |
|  | 2.9. Обсуждение и утверждение основной общеобразовательной программы | Май 2015 | Заведующий, старший воспитатель | Наличие ООП ДО | приказ |
|  | 2.10 Разработка и утверждение рабочих программ педагогических работников | Август 2015 | Старший воспитатель | Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС. | программы |
|  | 2.11 Проведение педагогического совета «Анализ готовности детского сада к внедрению ФГОС» | август 2015 | Старший воспитатель | Решение педагогического совета. | Решение педагогического совета |
|  | 2.12 Разработка Положения о результатах освоения ООП | Сентябрь 2015 | Заведующий, старший воспитатель | Наличие Положения | Приказ |
|  | 2.13Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | поэтапно | заведующий | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС | Приказы об утверждении локальных актов |
|  | 2.14 Мониторинг введения ФГОС | Весь период | Заведующий, старший воспитатель, педагоги | Диагностические материалы | План контроля |
| 2 | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС: |  |  |  |  |
|  | 3.1 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников детского сада в связи с введением ФГОС ДО. | В течение года | Старший воспитатель | Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС. | План-график |
|  | 2.2 Создание и корректировка плана методических семинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО. | Ежеквар тально | Старший воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений. | план |
|  | 2.3 Приведение должностных инструкций работников детского сада в соответствие с требованиями ФГОС. | Март-апрель 2015 года | Заведующий | Должностные инструкции работников детского сада соответствуют требованиям ФГОС. | Должностные инструкции |
| 3 | Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО: |  |  |  |  |
|  | 3.1 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта» | Октябрь 2014 | Заведующий Старший воспитатель Воспитатели | Родители ознакомлены с содержанием ФГОС. | протокол |
|  | 3.2 Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды. | Ежемесячно | Заведующий Старший воспитатель Воспитатели | Распространение информации о внедрении ФГОС | Публикации, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
|  | 3.4. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др. | Сентябрь –октябрь 2015 | Заведующий Старший воспитатель Воспитатели | Оказание практической помощи педагогам. | справка |
| 4 | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО: |  |  |  |  |
|  | 4.1 Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Весь период | заведующий | Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учётом требований ФГОС. | Информационная справка |
|  | 4.2 Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП | Весь период | заведующий | Оснащённость методкабинета необходимыми УМК, учебными, наглядными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
|  | 4.3 Обеспечение доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Весь период | Заведующий, рабочая группа | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок |